## Sheet1
Date | Résumé | Description | Durée (min) | Lien vers le commit | Référence
2024-11-08 12:07 | meeting (projet) : intro et explication du projet | [terminé] | 25 | 1776d50685c1da9d1f055bda0a244e3561dc339a
2024-11-08 12:41 | doc(rapport) : titre, logo, font, sections | [terminé] | 20 | e17cc21a6837dbb7d4029c1de0ba3dd5705c508d
2024-11-08 12:46 | Doc(GitProject): planification | [en cours] | 13 | 4bd6d318f64a54ea5058c3ef44d3ba4927b7366c
2024-11-08 14:45 | UX(figma): maquette | [en cours] | 100 | 9622c96669adde0ff27ba6033df8144076f2e7fe
2024-11-15 11:59 | {meeting (projet)} | [terminé] | 30 | dd1967af2e23bb999179504e2aee568d616a621d
2024-11-15 12:00 | meeting (projet) | [terminé] | 30 | 8954d92a47d16b77dbca80aa079d458914d2ce84
2024-11-15 14:05 | Doc(rapport): analyse fonctionelle | [terminé] | 120 | efa23fffe108c64b235e27cc99b499d3f507eecd
2024-11-15 14:44 | Doc(rapport) analyse fonctionelle | [en cours] | 40 | a1f763c307b9e29187022044ddcd030ede42d0aa
2024-11-16 07:37 | chore(winForms): création windows forms projet | [en cours] | 5 | e307af470f6145e87facdc44073de7a82c1e9cee
2024-11-16 08:17 | feat(forms) backround color | [en cours] | 45 | 7e1638341f9ed1c2e322c6358e777d78a6265d87
2024-11-16 08:33 | feat(forms) logo, backround | [en cours] | 20 | 805d2f51bf646fa8b329a47622b1d93f2853866f
2024-11-22 13:25 | feat(listes media): gestion listages de fichier, indexage dossier media | [en cours] | 135 | 2d8e7ebb317b5e2d6924c94f162d888c7367d410
2024-11-22 14:38 | feat(mqtt):début de la logique pour utiliser mqtt | [en cours] | 45 | 9e9a09bc6189b6df501c434df0db9e6739f68dea
2024-11-29 14:17 | chore(bug): localisation dossier | [en cours] | 155 | 300e9f76593cbbf0832c34e5b69d8d3f3beed571
2024-11-29 14:44 | feat(boutton config broker): début boutton config broker | [en cours] | 30 | 9edd70a5826b90954cf0e56a52b2f02426faa19c
2024-12-13 12:51 | (fix) bug réglé localiser dossier | [en cours] | 80 | 403d58a6dc30ac2d773b497e0db8cc9fea10fcca
2024-12-13 14:49 | (chore): refactor | [en cours] | 160 | 7ccc0cbd2791e55d1ccf8509686848c9d66d42b4
2024-12-31 15:24 | feat(mqtt) : ajout de types de messages (pas tous) et implémentation d'un gestionnaire MQTT pour les opérations sur les catalogues et les fichiers (pas finis non plus) | [en cours] | 190 | 7465809fc2f8172d3668ed3fd112ef60ded50114
2025-01-01 15:24 | feat(mqtt): ajout des classes FileRequestEnvelope, FileEnvelope, MediaData. bouton de demande de catalogue. ajout de méthode pour gerer les messages recus (pas finis). ajout de switch case pour décider quel action faire par rapport au type de message recu | [en cours] | 150 | b0c13ffb893b552d7b1d8ff36b043ac94e92ae76
2025-01-13 22:01 | fix(envoie catalogue): conforme aux autres élèves | [en cours] | 120 | 7e4d4b1d58f4ede85f32d7118146968554ca607d
2025-01-14 21:54 | feat(partage catalogue): done et fonctionelle | [en cours] | 180 | baaaedb4e7e192355c97829b8d769377d543f484
2025-01-15 09:37 | Fix(reçois de catalogue de désérilisation) | [en cours] | 90 | 23585d75c9047f782a4a15bc4f785146475d8536
2025-01-15 15:35 | feat(file share)envoie et téléchargement de fichier WIP | [en cours] | 180 | cf8d873203bcb7ea29c08229e02b645097451cbb
2025-01-17 15:50 | fix(envoie de fichier) | [terminé] | 120 | 64fa192e13d946b0e6bceb8bf778ac385ac49610